## Features
key | Brand | Country | summary | Status | Product | PI | Start date | duedate | PI Priority | Project_name | Product Owner | Product Manager | Tech Lead | Central Tester | Data Analyst | SF Core | SFMC | GCP INT | Tableau | MyCon | Legacy LCDA | Legacy ISAM | Legacy PREVYR | Legacy MyREPORT | ST – STL | ST – Devops | ST – Legacy | ST – Cloud Team | HIP | JOY | VPCI | PLANET | DIGITAL | RETAIL | SAP | CPG PO | CPG PM | CPG TL | CPG SA | DF PO | DF PM | DF TL | DF SA | DF DA | DF REC CENTRAL | DF REC LOCAL | BI PO | BI PM | BI TL | BI SA | CC PO | CC PM | CC TL | CC SA | LEG PO | LEG PM | LEG TL | LEG SA | COE PO | COE TL | Cout Feat
key | Brand | Country | Summary | Status | Product | PI | Start date | Due Date | PI Priority | Project_name | Product Owner | Product Manager | Tech Lead | Central Tester | Data Analyst | SF Core | SFMC | GCP INT | Tableau | MyCon | Legacy LCDA | Legacy ISAM | Legacy PREVYR | Legacy MyREPORT | ST – STL | ST – Devops | ST – Legacy | ST – Cloud Team | HIP | JOY | VPCI | PLANET | DIGITAL | RETAIL | SAP | CPG PO | CPG PM | CPG TL | CPG SA | DF PO | DF PM | DF TL | DF SA | DF DA | DF REC CENTRAL | DF REC LOCAL | BI PO | BI PM | BI TL | BI SA | CC PO | CC PM | CC TL | CC SA | LEG PO | LEG PM | LEG TL | LEG SA | COE PO | COE TL
DATA-108697 | YR | FR-France | [EVOL DATA] - POC migration du wikidata sur confluence (pas de charge GRTS) |  |  | T1-2026 |  | 2026-12-31 | 1 |  | Agnes Doucin | Lucas Rieutord
DATA-108691 | YR | AT-Austria, CH-Switzerland, DE-Germany | [ENJOY] Migration MyConsumer PLANET vers JOY pour YRDE, YRAT et YRCH |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 1 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 10 | [30 empty] | 2
DATA-108676 | YR | ALL-All countries | [My Data] [SPRING FR BE / NEW SOFIM] Travaux T1-26 (evol esales retail + 2 bds?) |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 31 |  | Julien MENTZER | Nathalie Husson | Mohamed Amine Hmila |  | Fabienne TORTAY |  |  | 15 | [6 empty] | 0.25 | [14 empty] | 5 |  | 3 | 1 | 8 | [10 empty] | 2
DATA-108652 | YR, DPR | ALL-All countries | [My Data] RUN & Amélioration Continue PI T1-2026 |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-29 | 0 |  | Agnes Doucin | Maadh | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 15 | [21 empty] | 24 |  | 28 | 5
DATA-108649 | YR | ALL-All countries | [CX RETAIL] Consumer-Offer : Accéder a l'application mobile consumer-offer via Livestore |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108648 | YR | ALL-All countries | [CX RETAIL] Consumer-Offer : Rendre responsive l'application consumer-offer et permettre l'accès depuis la FCE |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108645 | YR | ALL-All countries | [CX RETAIL] FCE : Afficher une alerte si c'est l'anniversaire du client |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108644 | YR | ALL-All countries | [CX RETAIL] FCE : Pouvoir configurer les paramètres d'appels sur Tablette ou PDA |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108643 | YR | ALL-All countries | [CX RETAIL] FCE : Gérér l'authentification Oauth2 avec token pour les caisse Y2 |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108634 | GR | ALL-All countries | [RSE Plastic] Run - accompagnement chargement des données 2026 |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 1 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler
DATA-108632 | YR | ALL-All countries | [CX RETAIL] FCE : Accéder la FCE via LoadBalancer et non plus APIGEE |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-30 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108631 | YR | ALL-All countries | [CX RETAIL] FCE : Gérér l'authentification de comptes externes avec External Entra ID |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108624 | YR | CZ-Czechia, PL-Poland | [MYPOS] [YRPL YRCZ] Mise en place de la fiche cliente externalisée |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-27 | 8 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet
DATA-108580 | GR | ALL-All countries | Titan - Création du PDS "BeCPG Table de certification" |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | Sami KHANFRI | [33 empty] | 1
DATA-108571 | GR | ALL-All countries | DATAGALAXY - Communauté & communication |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Quentin Hauser | [34 empty] | 1
DATA-108562 | GR | ALL-All countries | DATAGALAXY - IA Blink (chatbot native DataGalaxy) à tester |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Quentin Hauser | [34 empty] | 2
DATA-108553 | GR | ALL-All countries | DATAGALAXY - Mise en place du processus de certification (DoD) |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Quentin Hauser | [34 empty] | 0.5
DATA-108544 | GR | ALL-All countries | DATAGALAXY - Admin insights à mettre en place |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Quentin Hauser | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 3
DATA-108535 | GR | ALL-All countries | DATAGALAXY - Contrat 2026 |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Quentin Hauser | [34 empty] | 0.5
DATA-108526 | GR | ALL-All countries | DSP : Création d'un nouveau bds (b_apo_planned_cov) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | Sami KHANFRI | [11 empty] | 0.5 | [9 empty] | 3 | [11 empty] | 3
DATA-108517 | GR | ALL-All countries | DSP : 3 EDS APO à passer du delta écart en vrai delta |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | Sami KHANFRI | [11 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [19 empty] | 1.5 | [12 empty] | 1
DATA-108431 | YR | ALL-All countries | [EVOL] MyData : Adding total financial turnover at ticket level in retail sales |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 27 | EVOLS_DATAPF | Julien MENTZER | Alexis Nouveau | Mohamed Amine Hmila
DATA-108411 | YR | HK-China, TH-Thailand | MVP - Montage pour dépôt industriel des fichier HK & TH |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-25 | 7 |  | Etienne Chamayou | Maadh
DATA-108388 | YR, DPR | ALL-All countries | [RUN] Passage de clarity à Orchestra : formation équipe, admin PO |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 0 |  | Agnes Doucin | Nathalie Husson | [5 empty] | 2 | [21 empty] | 2 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25
DATA-108371 | YR | ALL-All countries | [EVOL DATA] Intégration des données de stock VAD tous pays dans MyData v2 |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 1 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Nathalie Husson
DATA-108362 | YR | CH-Switzerland, DE-Germany | [ENJOY] DE & CH - MYDATA - Intégration des PDS REC |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 7 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel | [27 empty] | 3
DATA-108303 | YR | FR-France | [EVOL] [YR FR, BE, ES] - modifcation de règle de gestion de la seg RFM STARS |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 |  |  | Agnes Doucin | Lucas Rieutord
DATA-108290 | YR | FR-France | [EVOL] [YRFR] - Mise à disposition d'une nouvelle segmentation basée sur la ret@il pour l'affichage en caisse |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 |  | Secure Data Retail | Agnes Doucin | Lucas Rieutord
DATA-108267 | YR, DPR | ALL-All countries | Gestion de la version des tables |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-27 | 99 |  | Christophe Thévenin | Nathalie Husson
DATA-108242 | YR | BE-Belgium, ES-Spain | [RUN][Alerting][Mydata] Mise en place sonde |  |  | T1-2026 |  | 2026-02-27 |  |  | Agnes Doucin | Maadh
DATA-108208 | YR | FR-France | [SECURE DATA RETAIL] - Reprise flux MAG (Osyris vers MyReport) YRFR |  |  | T1-2026 |  | 2026-06-30 | 11 |  | Julien MENTZER | Marion CORTINOVIS | Mohamed EL HOSNI
DATA-107992 | YR, DPR | ALL-All countries | [EVOL DATA] Généralisation des évolutions apportées sur l'EDS Prospections dans le cadre de la migration V1V2 à l'ensemble des pays YR et DPR |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 1 |  | Agnes Doucin | Alexis Nouveau
DATA-107983 | GR | ALL-All countries | [FMW DATA][V3][DATA LOADER]: Prise en compte des fichiers nested |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 26 | Framework Data MCO | Moises TRELLES | Moises TRELLES | Ilhem Bouriel | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | [15 empty] | 0 | 0
DATA-107781 | YR | FR-France | [Migration V1 -> V2] - Hypercare - CORRECTION POST MEP |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 9 | Secure Data Retail | Julien MENTZER | Lucas Rieutord | Mohamed Amine Hmila |  |  |  |  | 6 | [21 empty] | 2
DATA-107369 | YR | HK-China | [MyData V2] [YRHK]Mise à disposition des Données HK dans MVP métier PDS sfmc |  |  | T1-2026 |  | 2025-10-31 | 18 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0
DATA-107302 | YR | ALL-All countries | [CRM4CA] Table de paramétrage des ventes e_sales_retail (T4-25 Analyse-conception-DEV) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 17 |  | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0
DATA-107273 | YR | CA-Canada | [CRM4CA] EDS e_consumer_sales (T4 - ANALYSE,DEV)(T126 - DEV,REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 14 |  | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 1.5 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2
DATA-106861 | YR | CZ-Czechia, PL-Poland, RO-Romania | [EVOL] PECO BDS D4T : Purchase Detail (BDS + Exports) |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 27 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 2 | 1 | 0.5 | 0 |  | 2
DATA-106848 | YR | CZ-Czechia, PL-Poland, RO-Romania | [CRM4PECO] BDS D4T : Purchase aggregate (BDS + Exports) (T4 - ANALYSE/DEV/REC)(T126 - REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 5 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |  | 2
DATA-106826 | YR | ALL-All countries | [KPI Magasin Inter] Récupération des données NPS Inter dans MyData v2 (analyse) |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 27 |  | Christophe Thévenin | Quentin Hauser | Ilhem Bouriel | [27 empty] | 2
DATA-106771 | YR | ALL-All countries | [Mydata V2] [EVOL] Usage Fraude - YR PDS (ANALYSE/DEV/REC/PROD) JOY |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 27 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0.25 | [14 empty] | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 1
DATA-106762 | YR | ALL-All countries | [Mydata V2] [EVOL] Usage Fraude - YR EDS (ANALYSE/DEV/REC/PROD) JOY |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 27 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [21 empty] | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0
DATA-106726 | YR | CA-Canada | [CRM4CA] Modélisation EDS Prospection VAD (T4 - ANALYSE, DEV)(T126 - DEV,REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-03-31 | 14 | CRM4CA | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1.5 | 2 | 0.15 | 0 |  | 0
DATA-106708 | YR | CZ-Czechia, PL-Poland, RO-Romania | [CRM4PECO] Modélisation EDS Prospection SFMC (T4 - ANALYSE, DEV, REC) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-03-31 | 5 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 1.5 | 1 | 0.15 | 0 |  | 3
DATA-106699 | YR | CZ-Czechia, PL-Poland, RO-Romania | [CRM4PECO] Intégration PDS Prospection SFMC (T4 - ANALYSE,DEV,REC,PROD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 5 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 2 | 1 | 0.15 | 0 |  | 2 | 2
DATA-106681 | GR | ALL-All countries | DSP : Evol rafraichissement sur les tables xxx - ANALYSE |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Robin Le Carour | Sami KHANFRI | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 5 | [11 empty] | 1 | [12 empty] | 1.5
DATA-106671 | YR | IT-Italy | [CRM4IT] PDS+EDS consumer/consent/RGPD (T4 - DEV/REC)(T126 - ANALYSE,DEV,REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-01-31 | 99 | CRM4CA | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | Amanda VEIGNE |  |  | 0.5 | 2.5 | [21 empty] | 1 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 5 | 5
DATA-106661 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [MyTag] Mise en oeuvre Publication MyTag vers VAD et MyData |  |  | T1-2026 |  | 2026-02-28 | 7 |  | Romuald SIMON | Maadh | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | 2 |  | 5 | [13 empty] | 3 | [9 empty] | 1
DATA-106585 | YR | CA-Canada | [CRM4CA] EDS e_consumer_aggregates (T4 - ANALYSE, DEV)(T126 - DEV,REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-01-31 | 14 | CRM4CA | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  | 0.5 | 4 | [21 empty] | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5
DATA-106576 | YR | CA-Canada, US-USA | [CRM4CA] CA + US : PDS+EDS consumer/consent/RGPD (T4 - DEV/REC)(T126 - REC,PRD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-01-31 | 14 | CRM4CA | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  | 0.5 | 5 | [21 empty] | 2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 0
DATA-106516 | GR | ALL-All countries | DSP : Evol sur la table p_apo_data_product - BUILD |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | Sami KHANFRI | [11 empty] | 0.5 | [21 empty] | 1
DATA-106463 | GR | ALL-All countries | Data Catalog : DATAGALAXY - Ajout des pds SAP APO (GRO DSP) - mydata-operations-grin |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 99 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | [20 empty] | 1
DATA-106453 | GR | ALL-All countries | DATAGALAXY - Ajout des bds pour le décom SAP BO & MyReport (2-3 tables) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 99 |  | Florentine Ketteler | Marion CORTINOVIS | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | [20 empty] | 1 | 2
DATA-106444 | GR | ALL-All countries | Data Catalog : Agent IA pour DataGalaxy, WikiData (-> vers Confluence), Sharepoint |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Quentin Hauser | [7 empty] | 5 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
DATA-106364 | GR | ALL-All countries | [RUN] Définition & mise en place d'un processus de run pour le FMW LIght (mydata-operations & my-data-corporate) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 0 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | Sami KHANFRI | [11 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 1.5
DATA-106344 | GR | ALL-All countries | DSP : Mettre en place le bon processus / la bonne méthode de back-fill pour les eds en cas de correction - ANALYSE |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Robin Le Carour | Sami KHANFRI | [11 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1.5
DATA-106326 | GR | ALL-All countries | DSP : Création d'un nouveau bds (b_apo_couv_planif) - BUILD |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Robin Le Carour | Sami KHANFRI | [11 empty] | 0.5 | [21 empty] | 2
DATA-106316 | GR | ALL-All countries | DSP : Création d'un nouveau bds (b_apo_planning_snp) - BUILD |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Robin Le Carour | Sami KHANFRI | [11 empty] | 0.5 | [9 empty] | 3 | [11 empty] | 2
DATA-106146 | YR | CA-Canada, US-USA | [ENJOY] Migration MyConsumer PLANET vers JOY pour YRCA et YRUS |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-03-30 | 1 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 10 | [30 empty] | 2
DATA-106141 | YR | CZ-Czechia, MA-Morocco, PL-Poland | [Consumer-HUB] Purchase-History - Intégrer le fichier VPM généré par ISAM pour RO, PL et CZ (Analyse) |  |  | T1-2026 |  | 2026-03-31 | 8 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 2 |  | 3 | [28 empty] | 0.5
DATA-106116 | YR | CA-Canada, US-USA | [ENJOY] US/CA - MYDATA - Intégration des EDS vente / article / offre / Customer (T4 - ANALYSE/DEV/REC)(T126 - REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-09-30 | 7 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 10 | [21 empty] | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DATA-106025 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [DATA4KID] Purchase-History - Intégrer le fichier généré par Y2 pour FR, BE et ES |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2026-03-31 | 6 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 | [16 empty] | 1
DATA-106024 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [Secure Retail] IHM Service client - Permettre l'accès a des comptes externes via Entra External ID |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 6 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 20 | [30 empty] | 2 | 0.5
DATA-106023 | YR | IT-Italy | [Secure Retail] Consumer-offer - Exposer les offres retail ISAM depuis MongoDB - IT |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 6 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 10 |  | 1 |  |  | 0.25 |  | 0.5 | [6 empty] | 3 | [16 empty] | 1
DATA-105995 | YR, DPR | ALL-All countries | [MyData-v2]/[YR SE] : e_sales_ordered - Ajouter un champ pour le klarna code (T4 - ANALYSE/ARCHI/DEV/REC)(T126 - REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-11-28 | 1 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 8 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 3 | 2 | 0.15 | 1 | 0
DATA-105940 | GR | ALL-All countries | [FMW DATA][V3][DATA LOADER]:Seuil nb de lignes en erreur -> Idéalement mettre un % au lieu d’un chiffre absolu |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 27 | Framework Data MCO | Moises TRELLES | Moises TRELLES | Sami KHANFRI | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0.5 | [15 empty] | 0 | 0
DATA-105930 | GR | ALL-All countries | [FMW DATA][V3][DATA LOADER]: Verification du schema (dans le yaml) pour eviter les erreurs. |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 26 | Framework Data MCO | Moises TRELLES | Moises TRELLES | Ilhem Bouriel | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | [15 empty] | 0 | 0
DATA-105922 | GR | ALL-All countries | [FMW DATA][V3][DATA LOADER]: Implementer le mode ingestion Upsert ( insert & update ) dans le dataloader V3 |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 26 | Framework Data MCO | Moises TRELLES | Moises TRELLES | Ilhem Bouriel | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.5 | [15 empty] | 0 | 0
DATA-105824 | YR | FR-France | [Migration v1 - v2][Feat Technique Flux] - Récupération du fichier exchange_rate pour MyData v2 (mep) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-10-27 | 10 |  | Julien MENTZER | Lucas Rieutord | Mohamed Amine Hmila |  | Fabienne TORTAY |  |  | 0.25 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 0.25 | 0
DATA-105784 | YR | ALL-All countries | [RUN MCO] My data V2 - Renforcement Infra - POC 2eme Scheduler dans Composer |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 99 |  | Agnes Doucin | Nathalie Husson | Ilhem Bouriel | [11 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 |  | 3 | 0.25
DATA-105776 | YR | FR-France | [RUN - MCO] [My Data V1 YRFR] Atteinte de la limite du nombre de partitions BQ pour e_sales_retail (analyse + dev + rec + prd) |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 0 |  | Agnes Doucin | Quentin Hauser | Ilhem Bouriel |  | Fabienne TORTAY | [24 empty] | 0.25 | 1 | 2 |  |  | 0
DATA-105417 | YR | ALL-All countries | [YRIN] : e_prospection : Distinction des différents types de VPC (analyse - conception) |  |  | T3-2025, T1-2026 |  | 2025-11-21 | 28 |  | Agnes Doucin | Lucas Rieutord | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
DATA-105046 | DPR | ALL-All countries | [MCO] MDV Composer 2025 - MyData V2 YRIN mksales (dev rec ppd prd) |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 | 0 | Framework Data MCO | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 8 | [21 empty] | 2 |  | 2 | [17 empty] | 2
DATA-104889 | GR | ALL-All countries | [FMW DATA][STREAM LOADER]: Refonte Stream Loader pour V2 et V3 |  |  | T1-2026 |  | 2025-10-01 | 26 | Framework Data MCO | Moises TRELLES | Moises TRELLES | Ilhem Bouriel | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
DATA-104828 | GR | ALL-All countries | [FMW DATA][DATA INSIGHTS][V3]: supporter les exports de fichiers avec quote "field" et export de fichiers de 6millions de lignes |  |  | T1-2026 |  | 2025-10-01 | 26 | Framework Data MCO | Moises TRELLES | Moises TRELLES | Ilhem Bouriel | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
DATA-104311 | YR | RU-Russia | [DECO SI RU] impact My Data (déco data science RU, data 360, my data V2, cluster GKE) |  |  | T3-2025, T1-2026 |  | 2025-09-30 | 13 |  | Agnes Doucin | Nathalie Husson | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 0.5 |  | 0
DATA-104183 | YR | CZ-Czechia, PL-Poland, RO-Romania | [CRM4PECO] EDS e_consumer_aggregates (T4 - REC/PROD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-10-30 | 5 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  | 0.5 | 2 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.5 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 3
DATA-104148 | YR, DPR | ALL-All countries | [MyTAG] Enrichissement PDS Mydata avec les informations Encart PROMO issues de JOY (ANALYSE/DEV/REC) |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-26 | 14 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  | Fabienne TORTAY |  |  | 3 | [21 empty] | 2 | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 0 | 1.5
DATA-104085 | GR | ALL-All countries | VIZ Communauté : Préparation du Tableau Day (prévu en T4/2025) |  |  | T3-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 16 |  | Florentine Ketteler | Marion CORTINOVIS | [34 empty] | 1 | 2
DATA-104077 | YR | ES-Spain | [Tableau] Reporting Magasin ES - industrialisation de l'envoie de mail (et décom SATYS) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 | Secure Data Retail | Florentine Ketteler | Marion CORTINOVIS | Sami KHANFRI | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 3 | 0.5 | [11 empty] | 5
DATA-103973 | YR | CA-Canada, US-USA | [ENJOY] US/CA - MYDATA - Intégration des PDS (T4 - REC)(T126 - REC,PRD) |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 7 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0.25 | [14 empty] | 2 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DATA-103909 | YR, DPR | ALL-All countries | [MyTAG] Enrichissement EDS Mydata avec les informations Encart PROMO issues de Planet (ANALYSE) |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-26 | 14 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  | Fabienne TORTAY | [24 empty] | 2 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 1
DATA-103806 | ARB | US-USA | [Tableau] Migration Tableau Cloud Arbonne |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-02-28 | 12 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | pascal Descamps | [5 empty] | 10 | [27 empty] | 3
DATA-103788 | GR | ALL-All countries | [FMW DATA][V3][DATA LOADER]: Gestion modification Structure de tables |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 26 | Framework Data MCO | Moises TRELLES | Moises TRELLES | Ilhem Bouriel | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | [15 empty] | 0 | 0
DATA-103730 | DPR | ALL-All countries | [Mydata V2] [EVOL] Usage Fraude - DPR PDS (ANALYSE/DEV/REC/PROD) Planet |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 27 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0.25 | [14 empty] | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1
DATA-103720 | YR | ALL-All countries | [Mydata V2] [EVOL] Usage Fraude - DPR EDS (ANALYSE/DEV/REC) Planet |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 27 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1
DATA-103714 | YR | ALL-All countries | [Mydata V2] [EVOL] Usage Fraude - YR PDS (ANALYSE/DEV/REC/PROD) Planet |  |  | T1-2026 |  | 2025-09-30 | 27 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0.25 | [14 empty] | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 2
DATA-103602 | YR | ALL-All countries | [V1>V2 + YR tous contextes] Evol e_commercial_plan VAD (analyse+dev+rec) |  |  | T3-2025, T1-2026 |  | 2026-01-19 | 27 | EVOLS_DATAPF | Julien MENTZER | Lucas Rieutord | Mohamed Amine Hmila |  |  |  |  | 3 | [21 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5
DATA-103546 | YR | ALL-All countries | [Mydata V2] [EVOL] Usage Fraude - YR EDS (ANALYSE/DEV/REC) Planet |  |  | T3-2025, T1-2026 |  | 2025-09-30 | 27 | EVOLS_DATAPF | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [21 empty] | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1
DATA-103332 | GR | ALL-All countries | DSP : Réception de 2 nouveaux flux SAP APO + pds (x2) - BUILD |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Robin Le Carour | Sami KHANFRI | [11 empty] | 0.5 | [9 empty] | 5.5 | [11 empty] | 2 | [12 empty] | 2
DATA-103284 | GR | ALL-All countries | Titan : Création de 4 eds via JC L'hotellier en MVP + industrialisation côté GCP |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-07-31 | 12 |  | Florentine Ketteler | Florentine Ketteler | [34 empty] | 4 | [12 empty] | 8
DATA-102795 | YR | CA-Canada, IT-Italy, MA-Morocco, UA-Ukraine | [DATA4INTER][YRIT] Déploiement EDS e_loyalty_account (T4 - DEV/REC) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-06-27 | 99 |  | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [21 empty] | 1 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 2
DATA-102410 | YR, DPR | ALL-All countries | [MyConsumer] Tests automatisés |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 0 |  | Romuald SIMON | Alexis Merlet | [7 empty] | 40
DATA-102409 | YR, DPR | ALL-All countries | [MyConsent] Support PI |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 0 |  | Romuald SIMON | Alexis Merlet |  |  |  | 45 | [34 empty] | 3 | 0
DATA-102408 | YR, DPR | ALL-All countries | [MyConsumer] Support PI |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 0 |  | Romuald SIMON | Alexis Merlet | [7 empty] | 40 | [30 empty] | 3 | 97.5
DATA-101803 | YR, DPR | ALL-All countries | [YR, (DPR ?)] - Tous contextes e_item_catalog_VAD, analyse PM à faire pour evol des champs vic_vat_rate et vic_line_code |  |  | T1-2026 |  |  |  |  | Agnes Doucin | Maadh
DATA-100986 | YR | ALL-All countries | [DATA4INTER][CA IT] intégration PDS (prospection papier) -> My Data (T4 - DEV/REC)(T126 - DEV,REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-06-30 | 99 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0.5 |  | 1 | [12 empty] | 2 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0
DATA-100972 | YR | ALL-All countries | [PECO] intégration PDS (Prospections papier) -> My Data (T4 - DEV/REC/PROD)(T126 - DEV,REC,PRD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-30 | 5 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 5 | [21 empty] | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0
DATA-100951 | GR | ALL-All countries | Tableau : Data Catalogue -> DataGalaxy |  |  | T2-2025, T1-2026 |  | 2025-06-30 | 99 |  | Florentine Ketteler | Marion CORTINOVIS | [34 empty] | 4
DATA-100170 | YR | ALL-All countries | BUDY (ex PAM) : Mise à jour des flux Anaplan vers GCP - BUILD |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 26 |  | Florentine Ketteler | Quentin Hauser | [12 empty] | 1.5 | 0.5 | 1.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | 1
DATA-100154 | GR | ALL-All countries | Tableau: Automatisation de l'authentification (AD, IDOL) |  |  | T1-2026 |  | 2025-06-30 | 99 |  | Florentine Ketteler | Marion CORTINOVIS | [34 empty] | 2 | 0 | 2
DATA-99980 | YR, DPR | ALL-All countries | [MyTAG][BDS+export] b_customer_mytag Consolider les données nécessaires à l'activité calcul Repères (T4 - ANALYSE/DEV)(T126 - DEV,REC,PRD) |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-03-31 | 14 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  | Fabienne TORTAY |  |  | 10 | [21 empty] | 4.5 | 7 | 2 | 0.5 | 2 | 1
DATA-99503 | YR | ALL-All countries | MyData V2 : Harmonisation des champs Consumer Aggregates |  |  | T1-2026 |  | 2025-06-30 | 27 |  | Agnes Doucin | Alexis Nouveau | [5 empty] | 0
DATA-99488 | YR | ALL-All countries | MyData V2 : Harmonisation des champs Consumer |  |  | T1-2026 |  | 2025-06-30 | 27 |  | Agnes Doucin | Alexis Nouveau | [5 empty] | 0
DATA-99481 | YR | ALL-All countries | MyData V2 : Harmonisation des champs Produit |  |  | T1-2026 |  | 2025-06-30 | 27 |  | Agnes Doucin | Alexis Nouveau | [5 empty] | 0
DATA-99466 | YR | ALL-All countries | MyData V2 : Harmonisation des champs Sales VAD |  |  | T1-2026 |  | 2025-06-30 | 27 |  | Agnes Doucin | Alexis Nouveau | [5 empty] | 0
DATA-99459 | YR | ALL-All countries | MyData V2 : Harmonisation des champs Sales retail |  |  | T1-2026 |  | 2025-06-30 | 27 |  | Agnes Doucin | Alexis Nouveau | [5 empty] | 0
DATA-98470 | YR | CZ-Czechia, PL-Poland, RO-Romania | [PECO][YR-PL/CZ/RO] EDS e_consumer_sales (T4 - PROD)(T126 - PRD) |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-10-13 | 5 |  | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 2
DATA-98465 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [Secure Retail] IHM Service client - Afficher les historiques d'achat du client |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 6 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 5 | [30 empty] | 1 | 11
DATA-98455 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [Secure Retail] IHM Service client - Afficher les infos complémentaires - Activité |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 6 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 6 | [30 empty] | 2
DATA-97395 | YR, DPR | ALL-All countries | [SECURE DATA VAD] Demande d'Investissement |  |  | T1-2026, T2-2026 |  | 2025-12-31 | 1 |  | Agnes Doucin | Nathalie Husson |  |  | Anne Monnier Bochel |  |  | 0 | [11 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 10 | 10 | 4 | 10 | 5
DATA-96844 | YR | ALL-All countries | MyData V2 : Harmonisation des champs Offres Retail |  |  | T1-2026 |  | 2025-06-30 | 27 |  | Agnes Doucin | Alexis Nouveau | [5 empty] | 0
DATA-96692 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France, IT-Italy | [MYC4POS-IHM] Intégrer la fiche cliente externalisée avec LiveStore |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2026-03-31 | 16 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 30 | [30 empty] | 3 | 11
DATA-96414 | YR, DPR | ALL-All countries | My Data V1-V2 : Optimisations Finops |  |  | T2-2025, T1-2026 |  | 2025-06-30 | 27 |  | Agnes Doucin | Maadh | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 5 | [21 empty] | 2 | 1 | 4 | 0 | 0
DATA-96256 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [MyTag] Mise en oeuvre application Backend MyTag |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 7 |  | Romuald SIMON | Maadh | [7 empty] | 27 |  |  |  |  | 0.5 | 3 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2
DATA-96249 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [Secure Retail] IHM Service client - Afficher les infos complémentaires - Prospections |  |  | T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 6 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 15 | [30 empty] | 2 | 0.5
DATA-96109 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | [Secure Retail] Consumer-offer - Exposer les offres retail depuis MongoDB - FR, BE et ES |  |  | T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-12-31 | 6 |  | Romuald SIMON | Thibault Castanet | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | [7 empty] | 3 | [16 empty] | 1
DATA-92410 |  | FR-France | MyData V2 DPR FR : historique du 1er date d'achat limité à 2018-03-01 |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-31 |  |  | Agnes Doucin | Lucas Rieutord | [28 empty] | 4
DATA-90138 |  | ALL-All countries | [YR]-[ONE]: e_consumer_agg - is_paper_lover, appetance media, panier moyen fields incorrect (T4 - REC/PROD)(T126 - PRD) |  |  | T2-2025, T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-10-31 | 1 |  | Christophe Thévenin | Maadh | Ilhem Bouriel |  | Fabienne TORTAY |  |  | 1 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.5 | 3 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 2
DATA-90113 | YR | ALL-All countries | [DATA4INTER] EDS retail magasin (e_shop_retail) - CA/IT (T4 - REC/PROD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T2-2025, T3-2025, T4-2025, T1-2026, T3-2024 |  | 2025-08-18 | 99 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 | 1
DATA-90106 | YR | ALL-All countries | [DATA4INTER] EDS retail article (e_item_retail) - CA/IT (T4 - REC/PROD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T2-2025, T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-09-30 | 99 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.5 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0.5 | 1
DATA-90099 | YR | ALL-All countries | [DATA4INTER] EDS retail offre (e_commercial_action_retail) - Other countries (T4 - REC/PROD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T1-2025, T2-2025, T3-2025, T4-2025, T1-2026, T4-2024 |  | 2025-07-11 | 99 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh |  |  |  | 2 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 3
DATA-90092 | YR | ALL-All countries | [DATA4INTER] EDS retail ventes (e_sales_retail) - CA/IT (T4 - REC/PROD)(T126 - REC,PRD) |  |  | T2-2025, T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2026-01-30 | 99 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh | Fabienne TORTAY |  |  | 1 | [8 empty] | 0.25 | [12 empty] | 0.5 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 2
DATA-89593 | YR | FR-France | My Target - Evolutions T4-25 - rendre administrable la mailing liste des utilisateurs (alerting fin de traitement BVN auto) |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-26 | 27 | MyTarget | Agnes Doucin | Quentin Hauser | Mohamed EL HOSNI |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DATA-88119 | YR, DPR | AT-Austria, BE-Belgium, CH-Switzerland, DE-Germany, ES-Spain, FR-France, NL-Netherlands | [Evol Data][YRIN][PRIN] - ANALYSE - Ajout des champs de données de paiements dans les EDS de ventes VAD |  |  | T1-2025, T1-2026, T4-2024 |  | 2026-03-13 | 25 |  | Agnes Doucin | Lucas Rieutord | Ilhem Bouriel |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 3 |  | 0
DATA-82804 | YR | ALL-All countries | [PECO] EDS retail ventes (e_sales_retail) (T4 - DEV/REC/PROD) + intégration histo propre(T126 - PRD) |  |  | T2-2025, T3-2025, T4-2025, T1-2026 |  | 2025-10-13 | 5 | CRM4PECO | Christophe Thévenin | Alexis Nouveau | Ilhem Bouriel | kevin varilh | Fabienne TORTAY |  |  | 4 | [21 empty] | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 3 | 3
DATA-82400 | YR | IT-Italy | [CAMPAIGN] Bascule Core Model YRIT |  |  | T1-2025, T3-2025, T1-2026, T4-2024 |  | 2025-12-19 | 5 | Evol CRM YR 2024 | Céline Ahadjitsé | Cedric CHAPEL |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 3 | 1
DATA-73116 | YR | ALL-All countries | [YRIN] e_consumer_aggregate - Renommage des champs date de recrutement sur ONE |  |  | T1-2026 |  | 2025-12-19 | 27 | Quick Data | Christophe Thévenin | Lucas Rieutord | Ilhem Bouriel |  | Fabienne TORTAY |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DATA-54961 | YR | BE-Belgium, ES-Spain, FR-France | NOUVELLE FICHE CLIENT OMNI FR/BE/ES |  |  | T1-2025, T2-2025, T1-2026, T4-2024, T3-2024 |  | 2025-09-30 | 1 |  | Céline Ahadjitsé | Cedric CHAPEL | Jean-Baptiste OGER |  |  |  | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5
DATA-23521 | YR | CA-Canada, RU-Russia | Bascule Legacy/OSYRIS vers ISAM YR CA (RU) (decom OSYRIS CA) |  |  | T1-2025, T2-2025, T1-2026, T3-2024 |  | 2025-12-31 | 9 |  | Lucile FLOC | Karim M TAR | [8 empty] | 2